## Clasificación del riesgo
Probabilidad de Ocurrencia | 5. Casi Seguro | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO
| 4. Probable | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO
| 3. Posible | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO
| 2. Improbable | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO
| 1. Raro | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO
|  | 1. Insignificante | 2.Menor | 3. Moderado | 4. Mayor | 5. Catastrofico
IMPACTO

## Analisis de riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
RIESGO | DESCRIPCIÓN | PROBABILIDAD | IMPACTO | CLASIFICACION | ACCIONES | COMENTARIOS | SEGUIMIENTO
R1 | No tener acceso a la tarjeta fuera de la UTEQ. | 5 | 3 | 15 | Mitigar | Se supondrá que se puede utilizar otra tipo de tarjeta que cumpla con las mismas carácterísticas | [04/Junio] No se puede utilizar la tarjeta fuera de la UTEQ, se evaluó la posibilidad de utilizar otra provista por la empresa. [11/Junio] Se confirmó que no será posible utilizar otra tarjeta. Se ajustará el plan para contemplar los tiempos disponibles para trabajar con la tarjeta de la UTEQ.
R2 | Fechas comprometidas por desconocimiento de dificultad de la actividad | 5 | 3 | 15 | Mitigar | Se tratará de estudiar sobre el tema al principio de la actividad para dar mejores estimados | [07/Mayo] Se comienzan a tener juntas semanales de equipo con el asesor para analizar entregables. [28/Mayo] Se crea planeación considerando el tiempo restante y tomando en cuenta lo aprendido hasta el momento. [19/Julio] Se reevalúa la complejidad de los entregables y se solicita una prórroga para la entrega del proyecto. [23/Julio] Se acepta prórroga para entregar el 09 de Agosto.
R3 | Sensor descalibrado | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Se harán pruebas a los componentes al principio del proyecto | [12/Julio] Pruebas demuestran error en requisito con frecuencia a utilizar. [19/Julio] Muestreo demuestra error con las revoluciones. [23/Julio] Se encuentra error y se ajusta requisito para hacer lecturas correctas.
R4 | Controlador inestable | 4 | 4 | 16 | Aceptar | Se evaluará la posibilidad de utilizar un controlador más simple al PID, como un PI o P. | [26/Julio] El controlador de tipo PID no se comporta de la manera esperada. [07/Ago] No se ha logrado hacer funcionar el controlador al integrarlo en el sistema. Se decidió buscar una alternativa al PID y completar esta implementación posteriormente.
R5 | Daño a los componentes | 2 | 4 | 8 | Aceptar | Se tomarán medidas una vez que suceda el riesgo | [28/Junio] Se hacen pruebas con potenciómetro, motor, Puente-H, Sensor. No hay daño en los componentes. [26/Julio] No ha sucedido el riesgo.
R6 | Cambio en los requerimientos | 3 | 4 | 12 | Aceptar | Se tomarán medidas una vez que suceda el riesgo | [12/Julio] Cambio en fecha de entrega, nueva definición de documentación y cambios menores en requisitos. [19/Julio] Se solicita prórroga para entrega de proyecto. [23/Julio] Se acepta prórroga. Se ajusta documento de requisitos y fechas de entrega considerando documentación a entregar.
R7 | Falta de disponibilidad de los integrantes fuera de horario | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Se tratará de planear las actividades para que se cumplan dentro del horario | [02/Julio] Se evalúa necesidad de trabajar en el proyecto días adicionales al Viernes. Cada semana se definen los días en los que el equipo podrá ir a trabajar a la UTEQ. [11/Julio] Trabajo en proyecto en la UTEQ [17/Julio] Trabajo en proyecto en la UTEQ