## Clasificación del riesgo
Probabilidad de Ocurrencia | 5. Casi Seguro | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO
| 4. Probable | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO
| 3. Posible | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO
| 2. Improbable | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO
| 1. Raro | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO
|  | 1. Insignificante | 2.Menor | 3. Moderado | 4. Mayor | 5. Catastrofico
IMPACTO

## Analisis de riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
RIESGO | DESCRIPCIÓN | PROBABILIDAD | IMPACTO | CLASIFICACION | ACCIONES | COMENTARIOS | SEGUIMIENTO
R1 | No tener acceso a la tarjeta fuera de la UTEQ. | 5 | 3 | 15 | Mitigar | Se supondrá que se puede utilizar otra tipo de tarjeta que cumpla con las mismas carácterísticas
R2 | Fechas comprometidas por desconocimiento de dificultad de la actividad | 5 | 3 | 15 | Mitigar | Se tratará de estudiar sobre el tema al principio de la actividad para dar mejores estimados
R3 | Sensor descalibrado | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Se harán pruebas a los componentes al principio del proyecto
R4 | Controlador inestable | 4 | 4 | 16 | Aceptar | Se tomarán medidas una vez que suceda el riesgo
R5 | Daño a los componentes | 2 | 4 | 8 | Aceptar | Se tomarán medidas una vez que suceda el riesgo
R6 | Cambio en los requerimientos | 3 | 4 | 12 | Aceptar | Se tomarán medidas una vez que suceda el riesgo
R7 | Falta de disponibilidad de los integrantes fuera de horario | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Se tratará de planear las actividades para que se cumplan dentro del horario